## DAILY MEETINGS
DAILY REVIEWS
2026-03-23 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Realicé levantamiento de requerimientos. | Clasifiqué los requerimientos. | Encontre unas requerimientos mal tomada
SILVIO | Realicé levantamiento de requerimientos. | Clasifiqué los requerimientos.
ABRAHAM | Realicé levantamiento de requerimientos. | Clasifiqué los requerimientos. | no, ninguno.
IGNACIO | Realicé levantamiento de requerimientos. | Clasifiqué los requerimientos. | No, ninguno, se me hizo fácil.
2026-03-24 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Ordene las requerimientos no funcionales | Definire las historias de usuarios | No, ninguno
SILVIO | Clasifiqué los requerimientos funcionales y no funcionales. | Ayudaré a definir historias de usuario. | No, ninguno.
ABRAHAM | Colabore en la busqueda de requerimientos. | Ayudare a complementar con historias de usuario. | no, ninguno.
IGNACIO | Clasifiqué los requerimientos funcionales. | Generaré historias de usuario. | Ninguno.
2026-03-25 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Defini las historias de usuarios | Priorizare de HU por History Point | No, niguno! Fue fácil.
SILVIO | Definí historias de usuario junto al equipo. | Priorizaré historias de usuario mediante History Points. | Sí, costó estimar algunas HU por su complejidad técnica.
ABRAHAM | Definí algunas historias de usuario. | Priorizare de HU por History Point. | no, ninguno.
IGNACIO | Definí historias de usuario. | Priorizaré HU por History Point. | Ninguno.
2026-03-26 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Prioricé las HU por History point | Haré el MER del sistema | Si, Tuvo algun conflicto entre tablas. Resuelto
SILVIO | Participé en la priorización de historias de usuario. | Colaboraré en el diseño del MER del sistema. | Sí, hubo dudas respecto a relaciones entre entidades.
ABRAHAM | Participe de la priorización junto al equipo. | Colaborar en el MER. | si, la definicion de entidades y su normalizacion.
IGNACIO | Prioricé HU por History Point. | Haré MER del sistema. | Sí, definir las entidades que participaran del sistema.
2026-03-27 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Hice el MER del sistema | Presentare el MER, y espero feedback | No, ninguno!
SILVIO | Trabajé en el MER y apoyé en la normalización. | Revisaré el MER y prepararé feedback técnico. | Sí, definir correctamente claves foráneas y cardinalidades.
ABRAHAM | Opine en la realización del MER. | Revisare el MER con el equipo. | si, definir atributos.
IGNACIO | Hice el MER, junto con Evens. 2FN. | Discutiré el MER con equipo. | Definir atributos de cada entidad.
2026-03-28 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Presente el MER del sistema | Presentare la estructura del proyecto | No, nada!
SILVIO | Revisé el MER y discutí mejoras con el equipo. | Ayudaré con la estructura base del proyecto. | No, ninguno.
ABRAHAM | Revise el MER y di mi opinion al equipo. | Apoyare en la estructura del proyecto. | no, ninguno.
IGNACIO | Discutí el MER del sistema. | Debatiré sobre la planificación | Tuve que averiguar cómo ordenaríamos las HU por Sprint.
2026-03-30 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Presente la estructura del proyecto | Spring planing | No, ningun!
SILVIO | Participé en la definición de estructura del proyecto. | Apoyaré el Sprint Planning. | No.
ABRAHAM | Participé en la estructuracion del proyecto. | Sprint planning | no, ninguno.
IGNACIO | Debatí la planificación del proyecto. | Ayudaré con el sprint planning | No, ningún impedimento.
2026-03-31 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Spring planing (Trabajo asignado) | Trabajare en el Frontend : Login HU-03 | No, ningun
SILVIO | Participé en Sprint Planning y asignación de tareas. | Comenzaré configuración inicial del frontend y repositorios. | Sí, conflictos iniciales de configuración Git.
ABRAHAM | Participe en el Sprint planning.
IGNACIO | Ayudé con el sprint planning. | Trabajaré en la lógica del backend del servicio de usuarios. | Definir las entidades y atributos de la capa de modelo del servicio.
2026-04-01 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en el Login (Front) HU-03 | Seguire trabajando en la implem. Login HU-03 | No!
SILVIO | Configuré entorno frontend y estructura inicial del proyecto. | Continuaré con configuración y componentes base. | Sí, problemas con variables de entorno.
ABRAHAM
IGNACIO | Trabajé en la lógica del backend de servicio de usuarios (HU-01 y HU-03 se ven alcanzadas por el servicio de usuarios). | Seguiré trabajando en la lógica del backend (debo realizar mantenedores) | Definir anotaciones que se utilizarán en Spring Boot.
2026-04-02 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO
2026-04-03 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO
2026-04-04 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO
2026-04-06 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en la impl del Login (Frontend) HU-01 | Seguire con la implementacion del Login HU-01 | alg probl de tipeo
SILVIO | Comencé desarrollo de microservicio de mensajería. | Continuaré integración del chat. | Sí, problemas con actualización en tiempo real.
ABRAHAM
IGNACIO | Trabajé en los mantenedores del servicio de usuarios. | Implementaré la función de roles en el servicio de usuarios. | Sí, tuve problemas para definir los atributos que recibe el usuario si es almacen o usuario.
2026-04-07 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Implementacion del Login HU-01 | PR a Dev HU-01 | No, nimgun prob
SILVIO | Avancé con componentes del microsevicio de mensajeria. | Integraré consumo de auth para mensajeria. | Sí, problemas con manejo de token JWT.
ABRAHAM
IGNACIO | Implementé la función de roles en el servicio de usuarios. | Trabajaré en el servicio de autenticación (auth), HU-03. | Sí, definir cómo se generará el token.
2026-04-08 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | PR a Dev HU-01 | Retrospective y review. | No
SILVIO | Probé integración del chat y corregí errores menores. | Participaré en retrospective y review. | No.
ABRAHAM
IGNACIO | Trabajé en el servicio de auth. | Sprint retrospective. | No.
2026-04-09 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Retrospective | Sprint Planing | No
SILVIO | Participé en Sprint Retrospective y Sprint Review. | Participaré en Sprint Planning. | No.
ABRAHAM
IGNACIO | Sprint retrospective y review. | Sprint Planning | No, pero fue extenuante.
2026-04-10 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Planing (Inicio de sprint) | Implement de Mensageria (Frontend) HU-07 | Non
SILVIO | Participé en planificación del nuevo sprint. | Trabajé en integración frontend con mensajería. | No.
ABRAHAM
IGNACIO | Sprint planning. | Comenzaré configuración de github actions. | Sí, muchos, problemas con la sintaxis de archivo .yml, es algo nuevo para mí.
2026-04-11 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Implementacion de la mensajeria HU-07 | Implementacion de la mensageria HU-07 | No
SILVIO | Integré funcionalidades base de mensajería. | Continuaré pruebas de comunicación entre servicios. | Sí, problemas con sincronización de mensajes.
ABRAHAM
IGNACIO | Comencé configuración de github actions. | Seguir trabajando en github actions, para definir los workflows. | Sí, aún tengo dudas respecto a sintaxis de archivos .yml, y cómo ejecutar scripts para despliegue.
2026-04-13 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | implementacion de la mensageria HU-07 | implementacion de la mensajeria HU-07 | No
SILVIO | Mejoré integración entre frontend y backend. | Continuaré optimización del flujo de mensajería. | Sí, manejo de estados del frontend.
ABRAHAM
IGNACIO | Trabajé en workflows de github actions. | Automatizaré con scripts de github actions para despliegue de servicios auth y de usuarios en render. | Sí, como estamos desplegando los servicios en render, render tiene un cold start, entonces hay que manejarlo con mayor tiempo de espera.
2026-04-14 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | implementacion de la mensageria HU-07 | Implementacion de la mensageria HU-07 | No
SILVIO | Optimicé componentes visuales del chat. | Mejoraré experiencia de usuario. | No.
ABRAHAM
IGNACIO | Avancé con automatización vía pipeline github actions para el ambiente de desarrollo. | Empezaré a trabajar en una api gateway, que canalice los requests hacia nuestro backend. | Sí, definir cómo viaja el token, y de qué manera lo valida el api gateway.
2026-04-15 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Implementacion de la mensageria HU-07 | Implementacion de la mensaegia HU-07 | No
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO | Empecé a desarrollar API Gateway. | Seguiré desarrollando api gateway, probando que requests viajen correctamente. | Sí, con las rutas y cors de los demás microservicios.
2026-04-16 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Implementacion de la mensageria HU-07 | Implementacion de la mensageria HU-07 | No
SILVIO | Mejoré diseño y experiencia de usuario del chat. | Continuaré pruebas funcionales de mensajería. | Sí, conflictos CORS entre servicios.
ABRAHAM
IGNACIO | Trabajé en el desarrollo de la api gateway, probando endpoints. | Veré de qué manera mejorar el manejo del token, que está dando problemas. | Sí, con atributos del token, que genera auth.
2026-04-17 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Implementacion de la mensageria HU-07 | Implementacion de la mensageria HU-07 | No
SILVIO | Realicé pruebas funcionales de mensajería. | Corregiré errores detectados. | Sí, problemas con persistencia de mensajes.
ABRAHAM
IGNACIO | Revisé mejoras para manejo del token. | Reformularé el MER, intentando normalizarlo a la 4FN. | Sí, tuve que pensar en nuevas entidades y en qué casos era mejor normalizar que en otros.
2026-04-18 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Implementacion de la mensageria HU-07 | Revision y prueba HU-07 | No
SILVIO | Corregí errores de mensajería. | Revisaré integración general del sistema. | No.
ABRAHAM
IGNACIO | Reformulé y migré la base de datos. | Implementaré cambios del mer a la capa de modelo de los microservicios. | Sí, tuve que cambiar el contrato o flujo de datos del sistema, lo que significó editar desde el front hasta el backend.
2026-04-20 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Revision y prueba HU-07 | PR HU-07 | No
SILVIO | Revisé integración general y pruebas. | Apoyaré pruebas de HU-07. | Sí, cambios en contrato de datos.
ABRAHAM
IGNACIO | Implementé cambios del mer a capa modelo de microservicios. | Comenzaré a configurar ambiente de qa, para pasar primera versión del proyecto a QA. | Sí, problemas respecto a cambios en el flujo de los datos.
2026-04-21 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | PR HU-07 | Documentacion | No
SILVIO | Participé en pruebas y revisión de HU-07. | Documentaré funcionalidades implementadas. | No.
ABRAHAM
IGNACIO | Comencé a configurar ambiente de qa, para pasar primera versión del proyecto a QA. | Seguiré configurando ambiente QA (estamos revisando qué pruebas se deben realizar, y qué herramientas utilizar) | Sí, nuevamente revisando cómo automatizar pruebas por pull request y merge, vía github actions.
2026-04-22 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Documentacion | Sprint Planing | No
SILVIO | Trabajé en documentación técnica y funcional. | Continuaré documentación del sprint. | No.
ABRAHAM
IGNACIO | Trabajé en configuración de ambiente QA. | Sprint Planning | Sí, revisando cómo configurar SONARQUBE como herramienta.
2026-04-23 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Sprint Planing | Inic de Spint (Trab Asign- Pantalla Chat HU-21) | No
SILVIO | Revisé backlog y tareas asignadas. | Comenzaré trabajo de integración frontend. | No.
ABRAHAM
IGNACIO | Sprint Planning | Aún trabajando en QA, intentaremos implementar herramienta SONARQUBE. | No, ninguno.
2026-04-24 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Inic de Spint (Trab Asign- Pantalla Chat HU-21) | Trabajare en la impl y integracion google Map | No
SILVIO | Trabajé en integración frontend con APIs. | Continuaré integración y pruebas. | Sí, problemas con endpoints.
ABRAHAM
IGNACIO | Trabajé intentanto implementar SONARQUBE, pero no fue posible. | Buscaré otro método de pruebas de análisis estático al código. | Sí, revisando cómo configurar SONARQUBE como herramienta.
2026-04-25 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en la impl y integracion google Map | Trabajare en la impl y integracion google Map | No
SILVIO | Continué integración frontend. | Mejoraré validaciones y manejo de errores. | No.
ABRAHAM
IGNACIO | Busqué más herramientas de pruebas estáticas de código. | Utilizaremos semgrep como herramienta opensource para incluir en las pruebas. | Sí, revisando sintaxis y script de automatización .yaml.
2026-04-27 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVANS | Trabaje en la impl y integracion google Map | Trabajare en la impl y integracion google Map | No
SILVIO | Implementé mejoras en validaciones. | Continuaré pruebas funcionales. | No.
ABRAHAM
IGNACIO | Utilicé semgrep. Está implementado. | Avanzaré con otras pruebas: API K6 y NEWMAN. | Sí, en cómo ejecutar el semgrep, ya que es un archivo .sarif.
2026-04-28 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en la impl y integracion google Map | Trabajare en la impl y integracion google Map | No
SILVIO | Realicé pruebas funcionales. | Corregiré errores encontrados. | Sí, errores de integración con backend.
ABRAHAM
IGNACIO | Avancé con pruebas de las api. | Seguiré avanzando con el desarrollo del ambiente qa. | Sí, me da error, debido a que script no se ejecuta correctamente en github actions.
2026-04-29 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en la impl y integracion google Map | Trabajare en la impl y integracion google Map | No
SILVIO | Corregí errores de integración. | Revisaré despliegue de frontend. | Sí, problemas de build en entorno QA.
ABRAHAM
IGNACIO | Avancé con desarrollo de ambiente QA. | Trabajaré en implementación de APPIUM, para pruebas automatizadas de front. | Sí, aún intento mejorar las pruebas vía github actions, render ha sido todo un problema.
2026-04-30 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en la impl y integracion google Map | Trabajare en la impl y integracion google Map | No
SILVIO | Revisé despliegue frontend en QA. | Continuaré pruebas generales del sistema. | No.
ABRAHAM
IGNACIO | Trabajé en implementación appium. | Seguiré revisando appium, es una herramienta que requiere de tiempo para implementar. | Sí, actualmente la prueba demora mucho en ejecutar y falla por timeout.
2026-05-01 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO
2026-05-02 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en la impl y integracion google Map | Trabajare en la impl y integracion google Map | No
SILVIO | Participé en pruebas de integración. | Revisaré errores detectados en QA. | Sí, algunos endpoints fallaban en ambiente QA.
ABRAHAM
IGNACIO | Revisé implementación de appium. | Seguiré con appium, ya que aún no pasan los checks que corresponden al hacer pull request. | Sí, aún no pasan checks de github actions para pasar primera versión de aplicación a producción.
2026-05-04 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en la impl y integracion google Map | Trabajare en la impl y integracion google Map | No
SILVIO | Corregí errores detectados en QA. | Continuaré validando funcionalidades. | No.
ABRAHAM
IGNACIO | Avancé con appium. | Seguiré trabajando con appium, ya que ahora el problema es que el emulador enciende en github actions, pero appium se cae. | Sí, respecto a problemas con el script que ejecuta el .yaml.
2026-05-05 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en la impl y integracion google Map | Trabajare en la impl y integracion google Map | No
SILVIO | Validé funcionalidades frontend. | Optimizaré componentes visuales. | Sí, algunos componentes no eran responsive.
ABRAHAM
IGNACIO | Revisé tema appium. | Seguiré con appium, leí documentación y señalaban creación de KVM. | Sí, aún no logro ejecutar el test de smoke mobile (appium) E2E.
2026-05-06 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en la impl y integracion google Map | Trabajare en la impl y integracion google Map | No
SILVIO | Optimicé diseño responsive del frontend. | Probaré integración final. | No.
ABRAHAM
IGNACIO | Trabajé en appium e implementé KVM en el script. | Probaré aplicación y generaré artefactos, pues ya está lista la configuración QA. | Sí, no sabía que debía ejecutar la descarga del APK antes de realizar el script para levantar appium.
2026-05-07 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en la impl y integracion google Map | Trabajare en la impl y integracion google Map | No
SILVIO | Probé integración final del sistema. | Revisaré despliegue y documentación. | Sí, pequeños errores de autenticación.
ABRAHAM
IGNACIO | Probé aplicación en su primera versión (front login, registro, backend auth, usuarios y api gateway. | Comenzaré la configuración de entorno de producción. | Sí, leer documentación de AWS, ya que realizaremos una instancia EC2 para el backend.
2026-05-08 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en la impl y integracion de google Map | Trabajare en la impl y integracion de google map | Si, tuvo proble en personalisar google map
SILVIO | Revisé despliegue frontend y autenticación. | Continuaré ajustes visuales. | Sí, errores de personalización visual.
ABRAHAM
IGNACIO | Comencé configuración de producción. | Seguiré avanzando con ambiente de producción. | Sí, como conectar github actions con aws, para seguir con la práctica de pipelines CI/CD.
2026-05-09 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en la impl y la integracion de google map | Trabajare en la impl y integra de google map | Si, configurar la personalizacion de la mapa
SILVIO | Ajusté componentes visuales y estilos. | Validaré experiencia de usuario. | No.
ABRAHAM
IGNACIO | Avancé con configuración de ambiente producción. | Seguiré avanzando con producción, falta poco para terminar configuración. | Sí, sigo conectando aws con github actions, descargué la herramienta de CLI de aws para mayor flexibilidad.
2026-05-11 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabajare en la impl y integra de google map | ajustare en la API de google | No
SILVIO | Revisé experiencia de usuario y flujo frontend. | Continuaré documentación técnica. | No.
ABRAHAM
IGNACIO | Avancé con producción. | Documentación del proyecto, tablero Jira. | No, pero me falta subir lo que hay en QA a producción vía PR.
2026-05-12 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Ajuste en la API de google | Trabajare en la HU-24 : Configuracion | No
SILVIO | Trabajé en documentación del frontend y configuraciones. | Revisaré funcionalidades pendientes. | No.
ABRAHAM
IGNACIO | Se organizó documentación del proyecto en Jira. | Avanzaré desarrollo de mapa (integración con google cloud API) | No.
2026-05-13 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en la HU-24 : Configuracion | Trabajare en la HU-24 : Configuracion | No
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO | Se comenzó desarrollo de mapa (parte backend) | Seguiré viendo parte backend de funcionalidad de mapa interactivol. | Sí, tuve que averiguar como vincular las credenciales de google cloud con el proyecto, de manera segura.
2026-05-14 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en la HU-24 : Configuracion | Trabajare en la HU-24 : Configuracion | No
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO | Se continuó desarrollo de backende mapa. | Se integrará servicio de geocodificación, para ubicar almacenes desde bd a mapa de app. | Sí, saber cómo deben viajar los datos hacia la API de geocodificación de google cloud.
2026-05-15 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en la HU-24 : Configuracion (term esper el back) | Trabajare en HU-16-valoracion-almacen (Back) | No
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO | Se trabajó en integración de API de geocodificación. | Seguiré implementando funcionalidad, para mostrar mapa con ubicaciones alimentadas por BD. | Sí, aún no tengo claro cómo realizarlo. Me encuentro averiguando en documentación.
2026-05-16 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en HU-16-valoracion-almacen (Back) | Trabajare en HU-16-valoracion-almacen (Back) | No
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO | Terminé implementación de funcionalidad de mapa (backend). | Integración entre frontend y backend de funcionalidad de mapa. | Sí, tuve impedimentos en cómo viajaba la información desde la BD hacia el front (contratos).
2026-05-18 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS | Trabaje en HU-16-valoracion-almacen (Back) | Trabajare en HU-26-valoracion-almacen (Front) | No
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO | Se trabajó en integración entre frontend y backend de mapa. | Añadir al workflow de CI/CD pruebas unitarias y demás de nuevas funcionalidades. | No.
2026-05-19 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS
SILVIO
ABRAHAM | Trabaje en HU-29-pantalla-home-almacenero (criterios aceptacion) | Trabajare en HU-29-pantalla-home-almacenero (diseño) | no, ninguno
IGNACIO | Se trabajó en workflow de CI/CD. | Seguiré trabajando en workflow de CI/CD. | Sí, en cómo añadir en el flujo de APPIUM las nuevas pantallas e inyección de ubicaciones de almacenes.
2026-05-20 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS
SILVIO
ABRAHAM | Trabaje en HU-29-pantalla-home-almacenero (diseño) | Trabajare en HU-29-pantalla-home-almacenero (componentes front) | no, me guie por el diseño de las otras pantallas
IGNACIO | Se trabajó en workflow de CI/CD. | Realizaré unos ajustes al orden de directorios y archivos del frontend. | No, logré terminar con el workflow y ejecutar el workflow de qa-release-candidate (genera artefactos de prueba).
2026-05-21 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO
2026-05-22 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS
SILVIO
ABRAHAM | Trabaje en HU-29-pantalla-home-almacenero (componentes y datos mock) | Trabajare en HU-29-pantalla-home-almacenero (ingreso a pantalla por rol) | no.
IGNACIO | Realicé ajustes en archivos del frontend. | Seguiré realizando ajustes al frontend (debo compatibilizar eas update, para no generar builds de .apk siempre). | Sí, tuve que revisar navegación (se estaban mezclando dos tipos de navegaciones distintas y no me había dado cuenta).
2026-05-23 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS
SILVIO
ABRAHAM | Trabaje en HU-29-pantalla-home-almacenero (ingreso a pantalla por rol) |  | no, ninguno
IGNACIO | Realicé ajustes de configuración en el frontend. | Modificaré archivos de navegación, para ordenar proyecto antes de continuar. | Sí, tuve que volver a leer documentación de EXPO referente a navegación, con archivos .js.
2026-05-25 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO | Modifiqué archivos de navegación del frontend. | Organizar documentación de proyecto. | No.
2026-05-26 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO
2026-05-27 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO
2026-05-28 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO
2026-05-29 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO
2026-05-30 | QUÉ HICE | QUÉ HARÉ | ¿TUVE IMPEDIMENTOS?
EVENS
SILVIO
ABRAHAM
IGNACIO